实践部暑期社会实践准备情况

1. 前期准备工作
2. 召开全体会议明确活动主题，实践地点，实践对象等具体事项。

为了更好的完成暑期实践，针对多种主题与实践类别有一定明确的选择，全体小组成员通过召开会议共同对本次暑期实践的各个主题进行了研究与解读，最终结合时间可行度与专业贴合度确定了项目类别与项目主题为在后疫情时代网络隐私安全的保护，实践地点确定为深圳，实践对象为深圳的互联网公司。

1. 在会议中讨论活动的具体分工。

为了更高效地完成暑期社会实践，全体小组成员通过会议共同确定了本次活动的分工为张俊尧负责预算说明和行程计划；邱歌和程岩负责实践地点和实践公司的介绍；方思煜和吴佳励负责选题背景和意义；刘行健和汪若晗负责预期目标；张宇哲和赵伯俣负责前期工作准备情况；朱文浩负责立项书的整合。

1. 紧急情况的应对
2. 极端天气（台风，暴雨）

在实践期间如遭遇台风暴雨等极端天气，快速与实践对象取得联系，可以将线下考察改为线上的形式。

1. 队员掉队

在实践期间如遭遇人员掉队的情况，实践队伍原地等侯，由实践队长联系掉队人员，使其尽快与队伍会合。

1. 队员受伤

随身携带医疗物品，如发现队员受伤，根据其受伤情况的严重与否决定是否就医并暂停实践活动。

1. 实践对象因事无法接待

与各个实践对象协商，争取修改时间顺序保证实践任务的充分完成，如实在无法调换则休整一天。

1. 提问内容涉及公司机密被拒绝回答

立即致歉并更换问题

1. 第二套方案

如在活动时间内突发疫情导致无法前往实践地点进行实践活动则选择在武汉本地的小米（武汉分公司）、字节跳动（武汉分公司）、华为（武汉分公司）和腾讯云计算等公司进行实践考察。

如疫情形势较为严峻则将实践活动改为线上采访的形式进行。